**本校申請教育部青年發展署**

**「114年大專校院推動職涯輔導補助計畫」作業時程規劃**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **辦理時程** | **辦理事項** | **備註** |
| 113.10.23(三) | 公告於生涯發展中心網頁，並發信給各系所、通識中心與原資中心本計畫提案事宜 | 校內作業時程 |
| 113.10.25(五) | 1. 各系所、通識中心與原資中心提案與否回覆截止
2. 確認各系所、通識中心與原資中心提案是否提案
 | 校內作業時程 |
| 113.10.28(一)~113.10.30(三) | 各類型提案計畫書撰寫 | 校內作業時程 |
| 113.10.31(四) | 各類型提案計畫書撰寫完成，並提供給生涯發展中心統一進行彙整 | 校內作業時程 |
| 113.10.31(四)~113.11.1(五) | 1. 修正提案計畫書
2. 由生涯發展中心開放權限，供各單位線上登入填寫提案內容
 | 校內作業時程 |
| 113.11.04(一) | 提案計畫書跑校內簽呈 | 校內作業時程 |
| **113.11.12(二)** | **線上提案送審** |  |
| 113年12月下旬 | 公告受補助學校名單 |  |
| **114.1.1(三)** | **計劃執行開始** |  |
| 114.1.15(三) | 1. 修正計劃書
2. 請領第1期款
 |  |
| 114.10.31(五) | 計畫辦理執行完竣 | 校內作業時程 |
| **114.11.14(五)** | **計劃執行結束** |  |
| 114.11.28(五)前 | 1. 計畫結案
2. 請領第2期款
 | 計畫結案為執行完成後1個月內，且不得晚於11月30日 |